## Feuil1
Actions pour améliorer le logiciel TSGQC
En Bleu : | Action terminée
En Rouge : | Action en cours
Date Début action | Date Fin action | Critique pour utilisation | Actions | Qui ? | Priorité
2008-12-10 | 2009-01-21 | Oui | Vérifier que les variables ADJUSTED ne sont renseignées qui si une correction a été appliquée. Si certaines sections ne sont pas corrigées les valeurs des variables ADJUSTED, ADJUSTED_QC, ADJUSTED_ERROR sont mises à NaN. Pour l'instant si une variable est étalonnée, on renseigne la variable ADJUSTED avec ces valeurs étalonnées. Ce ne doit pas être le cas. Si les corrections sont annulées les variables ADJUSTED doivent être remises à NaN ou EMPTY | Y. Gouriou J. Grelet | 1
2008-12-10 | 2009-02-05 | Oui | Vérifier l'algorithme de la fonction : calibration.m | G. Alory | 1
2008-12-10 | 2009-02-05 | Oui | Vérifier l'algorithme de la fonction : corTsgLinear.m (lissage, calcul erreur, etc.) Exclusion automatique des données par tests d'ecart-type ? | G. Alory | 1
2008-12-10 | 2009-02-05 | Oui | Vérifier l'algorithme de la fonction : corTsgMedian.m (lissage, calcul erreur, etc.) Exclusion automatique des données par tests d'ecart-type ? | G. Alory | 1
2008-12-16 | 2008-01-31 | Non | Option de calage des bouteilles aux TSG par rapport aux coordonnees geographiques plutot qu'a l'heure pouvait etre utile | Y. Gouriou G. Alory | 1
2008-12-10 | 2009-01-31 | Non | Prendre en compte les fichiers de configuration de l'acquistion sur les navires marchands LABVIEW : - Nomenclature de ces fichiers ? - Lecture automatique de ces fichiers dès que l'on ouvre un fichier LABVIEW - Insertion des Meta donnees dans le format NetCdf | J. Grelet D. Varillon | 1
2008-12-10 | 2009-03-31 | Non | Vérifier l'algorithme de la fonction : shipVelocity.m | G. Alory | 2
2008-12-10 | 2009-03-31 | Non | Vérifier l'algorithme de la fonction : automaticQC.m.m | G. Alory | 2
2008-12-10 | 2009-03-31 | Non | Forcer l'écriture des meta données en majuscule | J. Grelet | 2
2008-12-10 | 2009-03-31 |  | OPTION : Donner la possibilité d'appliquer des tests automatiques : a) vitesse navire < 1 ou 2 nœuds b) des tests sur la salinite et la température sont déjà appliqués dans la fonction 'automaticQC.m' c) autres tests ? Inserer un PANEL dans me module QC ou utiliser PREFERENCE | J. Grelet G. Alory | 1
2008-12-10 | 2009-03-31 | Non | OPTION : Donner la possibilité d'appliquer les codes de validité dans les 3 fenêtres graphiques affichées à l'écran Fonction QC_OnMenuCallbackdans tsg_qc | ? | 3
2008-12-10 | 2009-02-12 | Non | OPTION : Donner la possibilité de relier les points d'une série temporelle utiliser PREFERENCES | J. Grelet | 1
2008-12-10 | 31/06/2009 | Non | OPTION : Rajouter une option permettant de placer une ligne verticale (date) visualisée en même temps sur les 3 cadres. cela permettrait de détecter si un pic de salinité par exemple, correspond à un pic de température, ou de relier le comportement de la salinité à un comportement vitesse du bateau | J. Grelet | 2
2009-02-06 | 2009-02-12 | Non | Menu HELP - F1 : Aide en ligne Le menu et la focntion existe, a completer | J. Grelet Y. Gouriou | 3
2008-12-10 | 31/06/2009 | Non | Afficher les couleurs des codes de validation sur toutes les séries temporelles tracées à l'écran | J. Grelet Y. Gouriou | 1
2008-12-10 | 2009-02-13 | Non | Affichage du numéro de version / dernière date de mise à jour du logiciel Menu HELP - ABOUT | J. Grelet | 1
2008-12-10 | 2009-03-31 | Non | Sortie graphique papier : Carte géographique avec position Série temporelle avec code de validation : SSPS, SSJT, SSTP, vitesse navire, etc. Données bouteilles, correction, etc. Rajouter un icône RAPPORT | J. Grelet Y. Gouriou | 1
2008-12-10 | 2009-01-21 | Non | OPTION : Donner la possibilité d'afficher la carte dans une fenêtre séparée | Y. Gouriou | 2
2008-12-10 | 2009-01-21 | Non | Impossible d’afficher la carte en même temps que le zoom ? | J. Grelet Y. Gouriou | 2
2008-12-10 | 2009-03-31 | Oui pour SSPS | Appliquer les couleurs des codes de validité de la variaible en cours de validation (SSPS, SSTP, etc.) sur les positions du navires affichées sur la carte. Donner la possibilite de tracer SSPS, SSTP, SSJT, et leur code - Ne pas oublier COLORBAR Fonction plot_map.m | J. Grelet Y. Gouriou | 1
2008-12-10 | 2009-02-12 | Non | Climatologie WOA : 1 - Dans les préférences donner le choix entre 0 et 10 m 2 - Vérifier avec P. Téchine l'utilisation de la climatologie (existence des écart-type pour les fichiers mensuels) On a le choix entre 2 climato WOA01 ert WOA05 | J. Grelet | 1
2008-12-10 | 2009-03-31 | Non | Corriger le fichier CORTSG_format_gosud_1.4.doc. En particulier les codes QC (code Harbour) | J. Grelet | 1
2009-02-05 | 2009-03-15 | Non | Module Calibration - Si pas de parapmetre SSTP - Tracé la conductivité dans le 3eme axe | Y. Gouriou | 2
2009-02-05 | 2009-02-13 | Oui | La toolbox M_CSIRO utilisée prend en compte désormais T90. La converison IPTS68 vers T90 n'est plus nécessaires - Module "calibration" | Y. Gouriou | 1
2009-02-05 |  | Non | Raffraichissement des axes en Y et X lorsqu'un zoom a été appliqué et que l'on change de module. | J. Greler Y.Gouriou | 1
2009-02-05 | 2009-03-15 | Non | Module "Correction" Permettre en option de définir la largeur de la fenetre et la methode d'interpolation (lineaire/spline) Implémenter dans les préférences (type de tracé, …) | J. Grelet Y. Gouriou | 1