## En cours
Actions pour améliorer le logiciel TSGQC
| En Bleu : | Action abandonnée
| En Vert : | Action terminée
| En Rouge : | Action en cours
Numéro d'action | Date Début action | Date Fin action | Actions | Qui ? | Priorité | Critique pour utilisation
71 | 2012-10-05 |  | Les attributs globaux des fichiers Coriolis sont en minuscules, certaines valeurs ne sont pas lues par tsgqc, faire en sorte que le programme puisse utiliser indifférement les noms des attributs | J. Grelet | 1 | Oui
69 | 2012-02-03 |  | Rajouter un module d'exportation au format OceanSITES | J. Grelet | 2 | Non
68 | 2012-02-03 |  | Mettre en place les tests de non-regression pour la lecture/ecriture des fichiers, conversion Labiew->Gosud par ex | J. Grelet | 2 | Non
67 | 2012-02-03 |  | Implémenter le passage d'argument dans le main tsgqc But, utiliser tsgqc en mode batch pour: - passer d'un format à un autre - permettre une première mise en place de test | J. Grelet | 2 | Non
63 | 2011-09-28 |  | Revoir les inofrmations du fichier log : Concordance entre nombre total de données et la somme de sdonnées qualifiées Compacter les informations (éliminer de slignes blanches) etc. | Y. Gouriou | 2 | Non
60 | 2011-07-08 |  | Souhait de Julien de pouvoir commenter (dans le fichier résultant) les actions de QC qu’il a effectuées lors du traitement niveau 1. | J. Grelet | 2 | Non
57 | 2011-05-06 |  | E. Brion - où en est la demande de Jacques de ne créer qu'une variable " _CALCOEF" telle qu'elle contienne : "date = ----- " "g = -----" "h = -----" | J. Grelet | 2 | Non
56 | 2011-05-06 |  | E. Brion - Différentes conventions sur le Thalassa plusieurs types de coefficients "a1 a2 a3 a4" pour SSTP et des coefficients 'ghijf0' pour SSJT. | J. Grelet | 2 | Non
55 | 2011-05-06 |  | E. Brion - Ecrire les variables "_CALCOEF" et "CALCOEF_CONV" dans le format "tsgqc" | Y. Gouriou J. Grelet | 2 | Non
52 | 2010-11-30 |  | Afficher dans un tableau SSPS, SSPS_STD, SSPS_EXT , SSPS_EXT_QC et la moyenne des ecarts type | J Grelet | 1 | Non
51 | 2010-11-30 |  | Rajouter l'affichage de la route avec scatter (SSTP et SSPS) comme dans dataGUI | J Grelet | 1 | Non
50 | 2010-11-30 |  | Ajouter un module de lecture des fichiers cnv ou asc+hdr issus de sbe-dataprocessing (Seasave) Permettrait d'effectuer le traitement par partie (cas de l'Antea), s'inspirer des sources du paquetage +us191 | J Grelet | 1 | Non
49 | 2010-11-30 |  | Afficher la barre des écarts type de SSPS_STD avec les données externes SSPS_EXT en relation avec "item 1, Action n° 36" | J Grelet Y Gouriou | 2 | Non
45 | 2010-11-28 | 2010-11-29 | Rajouter la lecture du fichier .ini dans la documentation | J Grelet | 2 | Non
42 | 2010-07-29 |  | Modifier le fichier : tsg_ncattr.csv. Les noms des paramètres de la dernière ligne ne sont pas correct : #;WS_TYPE;WATER SAMPLE TYPE:;;popupmenu;OSIL¦UNKNO¦NA Voir le descripti du fichier NetCDF § 3.6 3.6. Reference table 6: Water sample (bottle) type | J. Grelet | 1 | Oui/Non ?
39 | 2010-05-31 |  | E. Kestenare : visualisation des variables, SSPS_ADJUSTED, SSTP_ADJUSTED, |  | 2 | Non
36 | 2009-12-03 | 2010-01-06 | Prendre en compte le nouveau format SODA : 1 - lire et stocker dans le fichier NetCDF les ecart-types sur la médiane de la salinite. SSPS_STD 2 - lire les 2 colonnes output voltage AD1 - AD2qui contiendront le debit. Point 1 : Attend de savoir a quoi correspond la variable SBE21_STD dans SODA Point 2 : Les donnees de SSPS sont flaggees a BAD pour un debit < 1 l/min | Y. Gouriou | 1 | Non
33 | 2009-12-03 |  | Inclure les outils de génération de la climatologie dans le package TSG-QC avec documentation | J. Grelet | 2 | Non
32 | 2009-12-03 |  | Une fonction Undo dans les modules d'application des codes QC et de correction, ca serait utile et ferait tres pro, d'autant qu'elle est deja prevue dans le menu Edit... | J. Grelet | 3 | Non
30 | 18/09/2009 |  | Rajouter une option de filtre median qui permettrait sur les periodes bruitees de flagger automatiquement la partie mediane de la serie SSS a 'probably good' et tous les autres points a 'probably bad' | G. Alory | 1 | Non
27 | 2009-02-06 | 2009-02-12 | Menu HELP - F1 : Aide en ligne Le menu et la fonction existe, a completer | J. Grelet Y. Gouriou | 3 | Non
24 | 2009-02-05 |  | Module Calibration - Si pas de parametre SSTP - Tracer la conductivité dans le 3eme axe | Y. Gouriou | 3 | Non
23 | 2009-02-05 |  | Module "Correction" Permettre en option de définir la largeur de la fenetre et la methode d'interpolation (lineaire/spline) Implémenter dans les préférences (type de tracé, …) | J. Grelet Y. Gouriou | 1 | Non
6 | 2008-12-10 | 2009-02-04 | Appliquer les couleurs des codes de validité de la variaible en cours de validation (SSPS, SSTP, etc.) sur les positions du navires affichées sur la carte. Mettre à jour les couleurs du code QC sur la carte dès qu'un nouveau code QC est appliqué (actuellement MAJ carte à son ouverture uniquement) Donner la possibilite de tracer SSPS, SSTP, SSJT, et leur code - Ne pas oublier COLORBAR Fonction plot_map.m | J. Grelet Y. Gouriou | 1 | Oui pour SSPS
4 | 2008-12-10 |  | OPTION : Donner la possibilité d'appliquer les codes de validité dans les 3 fenêtres graphiques affichées à l'écran Fonction QC_OnMenuCallbackdans tsg_qc | ? | 3 | Non
3 | 2008-12-10 |  | Forcer l'écriture des meta données en majuscule | J. Grelet | 2 | Non
2 | 2008-12-10 |  | Corriger le fichier CORTSG_format_gosud_1.4.doc. En particulier les codes QC (code Harbour) | J. Grelet | 1 | Non

## Terminé
Actions pour améliorer le logiciel TSGQC
| En Bleu : | Action abandonnée
| En Vert : | Action terminée
| En Rouge : | Action en cours
Numéro d'action | Date Début action | Date Fin action | Actions | Qui ? | Priorité | Critique pour utilisation
70 | 2012-07-17 | 2012-10-05 | Prise en compte du format des fichiers .ini > 1.30 Passé TSGQC en version 1.24 | J. Grelet | 1 | Oui
66 | 2012-01-28 | 2012-01-30 | Les attributs globaux DATE_CREATION et DATE_UPDATE étaient mal initilisés lors de la lecture du fichier NetCDF, il y avait également un bug identique pour la date courante dans tsg_initialisation.m Bug corrigé dans la version 1.23 | J. Grelet | 1 | Oui
65 | 2012-01-13 | 2012-01-17 | La lecture de fichiers GOSUD 1.4 fait planter le formulaire de saisie des attributs globaux. Bug lié à l'ajout de variables _CALCOEF_CONV et _LINCOEF_CONV depuis la version 1.5 Corrigé lors de l'action 63, par une RAZ de ces variables lors de l'enregistrement d'un format 1.4 a 2.0, l'utilisateur devant manuellement compléter les champs vides | J. Grelet | 2 | Non
64 | 2012-01-13 | 2012-01-17 | Le changement du format des variables texte DATE_xxx et attributs nécessite des modifications dans de nombreux fichiers Ce format doit pouvoir être modifié avec un minimum de changement afin de tester le chargement des fichiers dans db-oceano | J. Grelet | 1 | Non
62 | 2011-09-25 | 2011-10-07 | La lecture de fichier netcdf avec dimension DAYD_EXT a 0 plante sous R2011b Critique cette dimension considérée comme unlimited n'est pas déclarée en premier, bug liée à l'utilisation de la lib netcdf native | J. Grelet | 1 | Oui
61 | 2011-08-17 | 2011-09-27 | Donner la possibilité de concaténer des fichiers TSG | J. Grelet Y. Gouriou | 1 | Non
58 | 2011-06-08 | 2011-09-07 | D. Diverres : il semble que A et B dans TSGQC soient inversées. TSGQC lit le fichier .ini et attribue à la valeur de l'offset et à B la valeur de la pente (au lieu de l'inverse). | J. Grelet | 1 | Oui
59 | 2011-06-08 | 2011-09-08 | Denis Diverres Il semblerait que TSGQC lise mal le fichier .ini correspondant au fichier .lbv en cours de validation. Voir ci-joint l'exemple de Nuka1121.ini et la saisie d'écran de TSGQC au moment de l'enregistrement de nuka1121.nc. Plusieurs erreurs apparaissent: mauvaise lecture des exposants ou des décimales des coeffs de calibration, confusion entre offset et pente pour SSJT et CNDC. | J. Grelet | 1 | Oui
53 | 2011-01-01 | 2011-08-17 | Tracé du voyage sur la carte géographique : Effectuer le tracé des mesures, du code qualité le plus elevé au code qualité le moins elevé. C'est l'inverse actuellement. Compte-tenu de la résolution des écrans la procédure actuelle a tendance à masquer les valeurs avec un code qualité correct. | Y. Gouriou | 2 | Non
48 | 2010-11-30 | 2010-12-01 | FontSize était codé en dur dans la module carto. Ajout de 3 tailles différentes pour 3 types d'écran | J Grelet | 1 | Oui
47 | 2010-11-30 | 2010-12-01 | La structue tsg n'éait pas initialisé au premier lancement du prog, l'accès au membre fonSize plantait l'application | J Grelet | 1 | Oui
46 | 2010-11-30 | 2010-12-01 | Le répertoire dans lequel se trouve l'application devait avoir un nom différent, si ce n'était pas le cas, le chemin d'accès (path) était incorrect | J Grelet | 1 | Oui
44 | 2010-11-28 | 2010-11-29 | Lecture du fichier .ini si il existe avec les .tsgqc (méta-data) | J Grelet | 1 | Oui
43 | 2010-07-29 | 29/072010 | Lors de la concatenation de 2 fichiers échantillons (*.arg, *.spl) test des échantillons en double (test sur la data) | Y. Gouriou | 1 | Non
41 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | Modification de l'ordre des extensions lors de l'ouverture d'un fichier. Les extensions apparaissent par ordre alphabétique | Y. Gouriou | 2 | Non
40 | 2010-06-08 | 2010-06-09 | Module de correction : pouvoir annuler tout ou partie de la correction apportée à la série temporelle en choisissant les limites temporelles. | Y. Gouriou | 2 | Non
38 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | Ecriture fonction : testDoubleDate.m | Y. Gouriou | 1 | Non
37 | 2009-12-03 | 2009-12-24 | Créer une nouvelle variable, pour le débit, dans le fichier netcdf : FLOW | J. Grelet | 1 | Non
35 | 2009-12-03 | 2010-01-07 | Module de correction :Permettre l'application d'une correction constante sur SSPS, SSJT, SSTP | Y. Gouriou ou G. Alory | 1 | Non
34 | 2009-12-03 | 2010-08-04 | Ecrire la documentation en anglais | Y. Gouriou | 1 | Non
31 | 2009-12-01 | 2010-01-12 | Utiliser l'implémentation Native du format NetCDF pour les versions Matlab >= 2008b | J Grelet | 1 | Non
29 | 2009-04-14 | 17/052009 | Un petit probleme a regler: je n'ai pas trouve comment mettre a jour le nombre de donnees flaggees (par categorie) dans la fenetre "validation codes" apres ce test (mais la mise a jour est faite des qu'on fait ensuite du QC manuel), tu as peut-etre une idee? Test sur les vitesses de navires faibles flagge à Harbour. | Y. Gouriou |  | Non
28 | 2009-03-20 | 2009-03-23 | Mettre le format NetCDF en conformité avec les conventions COARDS CF1.4 Porter la classe dynaload sous Matlab R2006b afin de faciliter la modification de la structure du fichier NetCDF | J Grelet | 1 | Oui
26 | 2009-02-05 | 2009-03-23 | Raffraichissement des axes en Y et X lorsqu'un zoom a été appliqué et que l'on change de module. | Y.Gouriou | 1 | Non
25 | 2009-02-05 | 2009-02-13 | La toolbox M_CSIRO utilisée prend en compte désormais T90. La converison IPTS68 vers T90 n'est plus nécessaires - Module "calibration" | Y. Gouriou | 1 | Oui
22 | 2008-12-10 | 2009-02-12 | Climatologie WOA : 1 - Dans les préférences donner le choix entre 0 et 10 m 2 - Vérifier avec P. Téchine l'utilisation de la climatologie (existence des écart-type pour les fichiers mensuels) On a le choix entre 2 climato WOA01 ert WOA05 | J. Grelet | 1 | Non
21 | 2008-12-10 | 2009-04-15 | L'algorithme a été modifié : 1) L’ajustement linéaire est réalisé pour 3 échantillons et plus. 2) S’il y a seulement 2 échantillons, on calcule l’écart moyen aux données du TSG. 3) L’erreur est calculée par la fonction Matlab : [y,error]= polyval(p,x,S,mu) 4) Dans le cas d’une comparaison avec 2 échantillons l’erreur est égale à l’écart type des écarts TSG-ARGO mais en négatif 5) L’erreur minimale ne peut être inférieure à la précision des capteurs | Y. Gouriou G. Alory |  | Oui
20 | 2008-12-10 | 2009-01-21 | Impossible d’afficher la carte en même temps que le zoom ? | J. Grelet Y. Gouriou | 2 | Non
19 | 2008-12-10 | 2009-01-21 | OPTION : Donner la possibilité d'afficher la carte dans une fenêtre séparée | Y. Gouriou | 2 | Non
18 | 2008-12-10 | 2009-03-24 | Sortie graphique papier : Carte géographique avec position Série temporelle avec code de validation : SSPS, SSJT, SSTP, vitesse navire, etc. Données bouteilles, correction, etc. Pour l'instant une solution rudimentaire est proposée Rajouter un icône RAPPORT | J. Grelet Y. Gouriou | 1 | Non
17 | 2008-12-10 | 2009-02-13 | Affichage du numéro de version / dernière date de mise à jour du logiciel Menu HELP - ABOUT | J. Grelet | 1 | Non
16 | 2008-12-10 | 31/06/2009 | Afficher les couleurs des codes de validation sur toutes les séries temporelles tracées à l'écran | J. Grelet Y. Gouriou | 1 | Non
15 | 2008-12-10 | 2009-02-12 | OPTION : Donner la possibilité de relier les points d'une série temporelle utiliser PREFERENCES | J. Grelet | 1 | Non
14 | 2008-12-10 | 2009-04-20 | OPTION : Donner la possibilité d'appliquer des tests automatiques : a) des tests sur la salinite et la température sont déjà appliqués dans la fonction 'automaticQC.m' b) vitesse navire < 1, 3 ou 5 nœuds, test à activer dans le menu Option/Preferences c) autres tests ? Inserer un PANEL dans me module QC ou utiliser PREFERENCE | J. Grelet G. Alory | 1
13 | 2008-12-10 | 2009-03-31 | Vérifier l'algorithme de la fonction : automaticQC.m.m | G. Alory | 2 | Non
12 | 2008-12-10 | 2009-03-31 | Vérifier l'algorithme de la fonction : shipVelocity.m | G. Alory | 2 | Non
11 | 2008-12-10 | 2009-03-02 | Prendre en compte les fichiers de configuration de l'acquistion sur les navires marchands LABVIEW : - Nomenclature de ces fichiers ? On reprend les noms de variables du fichier netcdf - Lecture automatique de ces fichiers dès que l'on ouvre un fichier LABVIEW - Insertion des Meta donnees dans le format NetCdf | J. Grelet D. Varillon | 1 | Non
10 | 2008-12-10 | 2009-02-05 | Vérifier l'algorithme de la fonction : corTsgMedian.m (lissage, calcul erreur, etc.) Exclusion automatique des données par tests d'ecart-type ? | G. Alory | 1 | Oui
9 | 2008-12-10 | 2009-02-05 | Vérifier l'algorithme de la fonction : corTsgLinear.m (lissage, calcul erreur, etc.) Exclusion automatique des données par tests d'ecart-type ? | G. Alory | 1 | Oui
8 | 2008-12-10 | 2009-02-05 | Vérifier l'algorithme de la fonction : calibration.m | G. Alory | 1 | Oui
7 | 2008-12-10 | 2009-01-21 | Vérifier que les variables ADJUSTED ne sont renseignées qui si une correction a été appliquée. Si certaines sections ne sont pas corrigées les valeurs des variables ADJUSTED, ADJUSTED_QC, ADJUSTED_ERROR sont mises à NaN. Pour l'instant si une variable est étalonnée, on renseigne la variable ADJUSTED avec ces valeurs étalonnées. Ce ne doit pas être le cas. Si les corrections sont annulées les variables ADJUSTED doivent être remises à NaN ou EMPTY | Y. Gouriou J. Grelet | 1 | Oui
6 | 2008-12-10 | 2009-02-04 | Appliquer les couleurs des codes de validité de la variaible en cours de validation (SSPS, SSTP, etc.) sur les positions du navires affichées sur la carte. Mettre à jour les couleurs du code QC sur la carte dès qu'un nouveau code QC est appliqué (actuellement MAJ carte à son ouverture uniquement) Donner la possibilite de tracer SSPS, SSTP, SSJT, et leur code - Ne pas oublier COLORBAR Fonction plot_map.m | J. Grelet Y. Gouriou | 1 | Oui pour SSPS
5 | 2008-12-10 | 2009-12-24 | OPTION : Rajouter une option permettant de placer une ligne verticale (date) visualisée en même temps sur les 3 cadres. cela permettrait de détecter si un pic de salinité par exemple, correspond à un pic de température, ou de relier le comportement de la salinité à un comportement vitesse du bateau Utiliser la touche shift pour imposer le curseur vertical par exemple. Placer la souris à l'endroit ou doti apparaitre la barre verticale et appuyer sur la touche Ctrl | J. Grelet | 2 | Non

## Abandonné
Actions pour améliorer le logiciel TSGQC
| En Bleu : | Action abandonnée
| En Vert : | Action terminée
| En Rouge : | Action en cours
Numéro d'action | Date Début action | Date Fin action | Actions | Qui ? | Priorité | Critique pour utilisation
1 | 2008-10-16 |  | Option de calage des bouteilles aux TSG par rapport aux coordonnees geographiques plutot qu'a l'heure pouvait etre utile Abandonné, mais voir le commentaire | Y. Gouriou G. Alory | 1 | Non
Note on D9: G. ALory au vu de mon experience sur le Nuka ou il y a beaucoup de probleme sur les dates des prelevements, que j'ai traites en amont de TSGQC, ce n'est peut-etre pas la meilleure modif a faire. Les coordonnees sont souvent arrondies a 0.1° pres ce qui, cumule sur lon/lat, donne une distance a 0.15° pres qui equivaut a peu pres a 30 min a 20 noeuds, l'heure notee est normalement plus precise que ca. Et puis il y a une ambiguite avec la position geographique quand le bateau passe au meme endroit a l'aller et au retour. Je propose de toujours caler les bouteilles par rapport a l'heure mais d'afficher un warning quand les differences de coordonnees bouteilles/TSG sont > 0.1° en lon ou lat, pour encourager l'utilisateur a traiter ce probleme en amont. OK?